## 요건정의, 진행률
개발환경
IDE | Atom 1.43.0 x64 Windows/Mac
Backend언어 | PHP 7.2
화면언어 | HTML, CSS(Framework: Bootstrap 3.3.7)
DB | MySQL 5.7
Vision Manage Tool | Github
URL | http://from.pc.to
Communication | Slack
요건정의
주제 |  | 온라인 강의 사이트
페이지 구성 |  | 로그인, 회원가입, 메인, 강사진, 강의, 문의
설계
기능명(담당자) | 스케줄(예상) |  | 스케줄(실제) |  | 진행률(%) | 업로드(구글드라이버)URL
| 화면설계시작일 | 화면설계종료일 | 화면설계시작일 | 화면설계종료일
로그인, 회원가입 (김동민) | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2019-01-10 | 2020-01-13 | 100% | http://fromdoc.pc.to
메인(조승우) | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2019-01-10 | 2020-01-13 | 100% | http://fromdoc.pc.to
강사진(조승우) | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2019-01-10 | 2020-01-15 | 100% | http://fromdoc.pc.to
강의(양동화) | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2019-01-10 | 2020-01-13 | 100% | http://fromdoc.pc.to
문의(양동화) | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2019-01-10 | 2020-01-13 | 100% | http://fromdoc.pc.to
코딩
기능명(담당자) | 스케줄(예상) |  | 스케줄(실제) |  | 진행률(%) | GIT revision or SVN revision
| 코딩시작일 | 코딩종료일 | 코딩시작일 | 코딩종료일
로그인, 회원가입 (김동민) | 2020-01-15 | 2020-01-26 | 2020-01-15 | 2020-01 24 | 100% | 1c3ebee
메인(조승우) | 2020-01-15 | 2020-02-02 | 2020-01-15 | 2020-01 24 | 100% | 667695c
강사진(조승우) | 2020-01-15 | 2020-02-02 | 2020-01-15 | 2020-01 24 | 100% | 3fc8929
강의(양동화) | 2020-01-15 | 2020-02-09 | 2020-01-15 | 2020-01 24 | 100% | 40f6afa
문의(양동화) | 2020-01-15 | 2020-02-09 | 2020-01-15 | 2020-01 24 | 100% | a0a17ef
Git revision
Git revision
5c41aa2
678b5d1
Commit 기여도
Git Branch : 8
Note on G22: 시작:10% 반절완료:50% 팀장확인중:80% 팀장확인완료:90% 구글드라이브에 업로드완료:100%
Note on G37: 시작:10% 반절완료:50% 팀장확인중:80% 팀장확인완료:90% 구글드라이브에 업로드완료:100%

## 전체진척률
[설계진행률]
[코딩진행률]